## Planilha Orçamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CHAPECÓ - SC
ABRIGO DE VEÍCULOS OFICIAIS
ORÇAMENTO ANALÍTICO
|  |  | Valor do Desconto Ofertado no RDC: | 0 | %
|  |  | Valor Estimado da Obra: |  | 29064.86
|  |  | Valor Total da Proposta: |  | 29064.86 | BDI = | 26.38%
Item | Item Compos. | Referência | Descrição | Unid | Quantidade | Preço unitário | Preço Unitário + BDI | Preço do Item | Valor proposto | % do item
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 359.0837 | 453.81 | 907.62 | 907.62 | 3.123%
1.1.2 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 133.63 | 4.4786 | 5.66 | 756.35 | 756.35 | 2.602%
1.1.3 | 85375 | SINAPI | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 4 | 10.5713 | 13.36 | 53.44 | 53.44 | 0.1839%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | 90777 | AEAO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 63.5702 | 80.34 | 321.36 | 321.36 | 1.106%
1.3 |  |  | TAXAS | [6 empty] | 0%
1.3.1 | 300001 | CREA/SC | TAXA DE ART | UN | 2 | 167.6768 | 211.91 | 423.82 | 423.82 | 1.458%
1.4 |  |  | PROJETO | [6 empty] | 0%
1.4.1 | 270003 | UFFS | PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 133.63 | 5.3331 | 6.74 | 900.67 | 900.67 | 3.099%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3363.26 | 3363.26 | 11.57%
2 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 0%
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 0%
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.22 | 52.5795 | 66.45 | 280.42 | 280.42 | 0.9648%
2.1.2 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 2.97 | 39.8718 | 50.39 | 149.66 | 149.66 | 0.5149%
2.1.3 | 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 4 | 24.3472 | 30.77 | 123.08 | 123.08 | 0.4235%
2.1.4 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MENOR QUE 1.5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MANUAL. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.13 | 180.0364 | 227.53 | 29.58 | 29.58 | 0.1018%
2.1.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.5 | 324.4105 | 409.99 | 205 | 205 | 0.7053%
2.1.6 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.5 | 90.402 | 114.25 | 57.13 | 57.13 | 0.1966%
2.1.7 | 040001 | UFFS | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 6 | 51.9623 | 65.67 | 394.02 | 394.02 | 1.356%
2.1.8 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4.56 | 7.8493 | 9.92 | 45.24 | 45.24 | 0.1557%
2.1.9 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 25.66 | 7.8335 | 9.9 | 254.03 | 254.03 | 0.874%
2.1.10 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 17.77 | 6.433 | 8.13 | 144.47 | 144.47 | 0.4971%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1682.63 | 1682.63 | 5.789%
2.2 |  |  | ESTRUTURA DE AÇO | [6 empty] | 0%
2.2.1 | 070013 | UFFS | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 287.18 | 8.7514 | 11.06 | 3176.21 | 3176.21 | 10.93%
2.2.2 | 070014 | UFFS | PILAR DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "I" CHAPA DE AÇO DOBRADA, 'W' 150X18 | KG | 228.96 | 8.601 | 10.87 | 2488.8 | 2488.8 | 8.563%
2.2.3 | 070015 | UFFS | VIGAS DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "I" CHAPA DE AÇO DOBRADA, 'W' 150X13 | KG | 627.9 | 8.601 | 10.87 | 6825.27 | 6825.27 | 23.48%
2.2.4 | 070017 | UFFS | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " | KG | 111.59 | 3.2204 | 4.07 | 454.17 | 454.17 | 1.563%
2.2.5 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.67 | 7.6594 | 9.68 | 6.49 | 6.49 | 0.02233%
2.2.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12.5 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 76.42 | 5.4202 | 6.85 | 523.48 | 523.48 | 1.801%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 13474.42 | 13474.42 | 46.36%
0%
3 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 0%
0%
3.1 |  |  | COBERTURA COM TELHA | [6 empty] | 0%
3.1.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 111.25 | 33.6367 | 42.51 | 4729.24 | 4729.24 | 16.27%
3.1.2 | 070016 | UFFS | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, E=1,0MM | M2 | 27.05 | 93.3138 | 117.93 | 3190.01 | 3190.01 | 10.98%
3.1.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 16.6 | 37.1973 | 47.01 | 780.37 | 780.37 | 2.685%
3.1.4 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6 | 11.9481 | 15.1 | 90.6 | 90.6 | 0.3117%
3.1.5 | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 17.392 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 0.07562%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8812.2 | 8812.2 | 30.32%
0%
4 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO | [6 empty] | 0%
0%
4.1 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0%
4.1.1 | 83694 | SINAPI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 3 | 14.6305 | 18.49 | 55.47 | 55.47 | 0.1908%
4.1.2 | 160002 | UFFS | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 42.78 | 18.3969 | 23.25 | 994.64 | 994.64 | 3.422%
4.1.3 | 190011 | UFFS | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM | M | 3 | 54.7318 | 69.17 | 207.51 | 207.51 | 0.714%
4.1.4 | 270001 | UFFS | IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO | UN | 1 | 23.9991 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 0.1044%
4.1.5 | 270002 | UFFS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.24 | 346.5026 | 437.91 | 105.1 | 105.1 | 0.3616%
4.1.6 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 0.5 | 19.7895 | 25.01 | 12.51 | 12.51 | 0.04304%
4.1.7 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 129.68 | 1.994 | 2.52 | 326.79 | 326.79 | 1.124%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1732.35 | 1732.35 | 5.96%
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 29064.86 | 29064.86 | 100%
BDI 26,38% (Incluso no preço unitário)
Chapecó/SC, xx de xxxxxx de 2017
Assinatura do Licitante

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS DE CHAPECÓ - SC
ABRIGO DE VEÍCULOS OFICIAIS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
1900-01-01
Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | R$ | %
|  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3363.26 | 11.57% | 94% | 3161.4644 | 6% | 201.7956 | 3363.26 | 100%
2 | ESTRUTURA | 15157.05 | 52.15% | 60% | 9094.23 | 40% | 6062.82 | 15157.05 | 100%
3 | COBERTURA | 8812.2 | 30.32% | 40% | 3524.88 | 60% | 5287.32 | 8812.2 | 100%
4 | COMPLEMENTAÇÃO | 1732.35 | 5.96% |  | 0 | 100% | 1732.35 | 1732.35 | 100%
TOTAL |  | 29064.86 | 100% | 54.29% | 15780.5744 | 45.71% | 13284.2856 | 29064.86
[5 empty] | 54.29% |  | 45.71%
DATA:
______________________
Escada metálica - caracol, degrau em chapa xadrez e larg. 60cm, requadro cant. 50x50mm pilares em tubos de aço Ø100mm e Ø20mm, corrimão executado em tubo de aço Ø40mm com altura de 90cm

## BDI_Obra
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CHAPECÓ - SC
ABRIGO DE VEÍCULOS OFICIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI
OBRA
Abrigo de Veículos Oficiais - CHAPECÓ - SC
CUSTO DIRETO (CD)
Custos Diretos do Projeto - Planilha Orçamentária
[5 empty] | CD | = | 22997.9902
DESPESAS INDIRETAS (DI) (% sobre o Custo Direto)
%
[5 empty] | Administração central (AC)= | = | 4%
[5 empty] | Despesas financeiras (DF)= | = | 1.23%
[5 empty] | Seguro + Garantia (S+G)= | = | 0.8%
[5 empty] | Risco (R)= | = | 1.27%
LUCRO (ou Benefícios)
%
[5 empty] | Lucro (L) | = | 7.4%
DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS (% sobre o faturamento ou valor do contrato)
[5 empty] | COFINS | = | 3%
[5 empty] | PIS | = | 0.65%
[5 empty] | ISS (CHAPECÓ - SC) | = | 0.6%
[5 empty] | CPRB | = | 4.5%
|  |  |  | Impostos (I%) |  | = | 8.75%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
|  | BDI = | (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) | -1 | = |  | 0.2638
(1-I)
|  |  |  | Em forma percentual: | BDI ADOTADO | = | 26.38%
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
Chapecó, XX de XXXXXXXX de 2017
___________________________