## Matriz de Riscos
Matriz de Riscos e Controles
MP0037			AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
Processo	Risco	Eventos	Causas possíveis	Risco identificado	Possíveis consequências		Probabilidade	Impacto	Pontuação	Grau de Risco	Controles internos – Atuais			Plano de ação	Controles Internos - sugeridos				Nota Impacto	Nota Probabilidade
MP0037	RISCO 1	2; 5	Fornecer dados incompletos ou incorretos	Informação incorreta de dados do estudante	Devolução de ordem bancária, não pagamento do auxílio		Baixa	Baixo	4	Baixo	Orientação ao estudante pelas equipes do SAE	Processo de inscrição aos auxílios informatizado	Auxílio na divulgação e orientação, com apoio dos Monitores dos SAEs.	1	Ampliar as formas de orientar o estudante via campanha de cartazes e orientação presencial	Fortalecer e divulgar trabalhos das CAAPAEs, para que as mesmas possam auxiliar no monitoramento de inscrições indevidas	0		2	2		1	Baixo
MP0037	RISCO 2	3,13	Deficiência de recursos humanos no SAE e DOA; necessidade de informatização de todo o processo de auxílios socioeconômicos	Erro no processamento das informações (SAS); não atendimento aos prazos de envio de pagamentos	Pagamento indevido ou não pagamento; atraso nos pagamentos; evasão		Baixa	Médio	6	Baixo	Implantação do sistema de auxílios socioeconômicos	Divulgação no site da UFFS de listagem de todos os beneficiários de auxílios	0	0	Aumento de recursos humanos no SAE e DOA	0	0		2	3		2	Baixo
MP0037	RISCO 3	6,7, 14	Falha de processamento do Sistema SAS	Falha de processamento do Sistema SAS	Habilitação incorreta na permissão de recebimento e/ou no cálculo dos valores a serem pagos.		Baixa	Médio	6	Baixo	Manutenção periódica do sistema SAS	Painel de recebimentos e futuros pagamentos disponível para controle dos estudantes.	Monitoramento público (Publicação dos beneficiários no site da PROAE/UFFS)	0	Controle, por amostragem, da consonância entre valores habilitados no sistema e os estabelecidos nos critérios do edital.	0	0		2	3		3	Baixo
MP0037	RISCO 4	0	0	0	0		Baixa	Médio	6	Baixo	0	0	0	0	0	0	0		2	3		4	Baixo
MP0037	RISCO 5	0	0	0	0		Muito Baixa	Muito Baixo	1	Baixo	xxx	xxx	xxx	0	Nova conferência pelo executor	Nova conferência pelo executor	Nova conferência pelo executor		1	1		5	Baixo
MP0037	RISCO 6	0	0	0	0		Muito Baixa	Muito Baixo	1	Baixo	xxx	xxx	xxx	0	Nova conferência pelo executor	Nova conferência pelo executor	Nova conferência pelo executor		1	1		6	Baixo
MP0037	RISCO 7	0	0	0	0		Muito Baixa	Muito Baixo	1	Baixo	xxx	xxx	xxx	0	Nova conferência pelo executor	Nova conferência pelo executor	Nova conferência pelo executor		1	1		7	Baixo
MP0037	RISCO 8	0	0	0	0		Muito Baixa	Muito Baixo	1	Baixo	XXXX	xxx	xxx	10	Nova conferência pelo executor	Nova conferência pelo executor	Nova conferência pelo executor		1	1		8	Baixo
					9	Médio
					10	Médio
Escala de Probabilidade					Escala de impacto					Controles internos					11	Médio
Probabilidade			Peso		Impacto	Peso				I- procedimentos de autorização e aprovação;					12	Médio
Muito Baixa			1		Muito Baixo	1				II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);					13	Médio
Baixa			2		Baixo	2				III- controles de acesso a recursos e registros;					14	Médio
Média			3		Médio	3				IV- verificações;					15	Médio
Alta			4		Alto	4				V- conciliações;					16	Alto
Muito Alta			5		Muito Alto	5				VI- avaliação de desempenho operacional;					17	Alto
					VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;					18	Alto
Categorias de Riscos					Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco			VIII- supervisão;					19	Alto
Operacionais					De 16 a 25	Evitar	Alto			IX- informação e comunicação;					20	Alto
Imagem/ Reputação					X- monitoramento tempestivo.					21	Alto
Orçamentários e financeiros					De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio			XI – Outros – Descrever no campo observações					22	Alto
Ambiente externo					Processo Analisado:					23	Alto
Pessoas Organização e Patrimônio					De 1 a 8	Aceitar	Baixo			Descrição	AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS					24	Alto
Comunicação e Informação					Número da Modelagem de Processo:				MP0037					25	Alto
Outros

RISCO	PONTUAÇÃO	Observações sobre os Relação de riscos mapeados ( Comentários que os gestores acharem necessários)
RISCO 1	4
RISCO 2	6
RISCO 3	6
RISCO 4	6
RISCO 5	1
RISCO 6	1
RISCO 7	1
RISCO 8	1

Observações:

## Risco 1
	Avaliação de Riscos
	Identificação do Processo:	MP0037 AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
	Avaliador:	VANESSA FERREIRA DO LAGO
	Data:	21/06/19

	Categorias de Riscos
	Operacionais					RISCO 1
	Imagem/ Reputação
	Orçamentários e financeiros
	Ambiente externo
	Pessoas Organização e Patrimônio
	Comunicação e Informação
	Outros

	Tipo de Riscos:	Ambiente externo

	Descrição do Risco:	Informação incorreta de dados do estudante

	Evento em que ocorre:	2; 5

	Possíveis causas:	Fornecer dados incompletos ou incorretos

	Possíveis consequências:	Devolução de ordem bancária, não pagamento do auxílio

	Controles existentes:	IX- informação e comunicação;					Controles sugeridos:	IX- informação e comunicação;
	Detalhes do controle	Orientação ao estudante pelas equipes do SAE					Detalhes do controle	Ampliar as formas de orientar o estudante via campanha de cartazes e orientação presencial

	Controles existentes:	XI – Outros					Controles sugeridos:	IX- informação e comunicação;
	Detalhes do controle	Processo de inscrição aos auxílios informatizado					Detalhes do controle	Fortalecer e divulgar trabalhos das CAAPAEs, para que as mesmas possam auxiliar no monitoramento de inscrições indevidas

	Controles existentes:	IX- informação e comunicação;					Controles sugeridos:
	Detalhes do controle	Auxílio na divulgação e orientação, com apoio dos Monitores dos SAEs.					Detalhes do controle

Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)						Pesos
	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
x	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
	Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
	Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
x	Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	2	2	4			Probabilidade		Baixa
	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
	Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Baixo
	Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco					1
						2	2					x

	I- procedimentos de autorização e aprovação;
	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
	III- controles de acesso a recursos e registros;
	IV- verificações;
	V- conciliações;
	VI- avaliação de desempenho operacional;
	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	VIII- supervisão;
	IX- informação e comunicação;
	X- monitoramento tempestivo.
	XI – Outros

## Risco 2
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0037 AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
		Avaliador:	VANESSA FERREIRA DO LAGO
		Data:	21/06/19

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 2
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:	Operacionais

		Descrição do Risco:	Erro no processamento das informações (SAS); não atendimento aos prazos de envio de pagamentos

		Evento em que ocorre:	3,13

		Possíveis causas:	Deficiência de recursos humanos no SAE e DOA; necessidade de informatização de todo o processo de auxílios socioeconômicos

		Possíveis consequências:	Pagamento indevido ou não pagamento; atraso nos pagamentos; evasão

		Controles existentes:	III- controles de acesso a recursos e registros;					Controles sugeridos:	XI – Outros
		Detalhes do controle	Implantação do sistema de auxílios socioeconômicos					Detalhes do controle	Aumento de recursos humanos no SAE e DOA

		Controles existentes:	IX- informação e comunicação;					Controles sugeridos:	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		Detalhes do controle	Divulgação no site da UFFS de listagem de todos os beneficiários de auxílios					Detalhes do controle

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	x	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	2	6			Probabilidade		Baixa
	x	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	3	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Médio
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					3	2					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 3
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0037 AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
		Avaliador:	Marcel Eduard Armanini
		Data:	25/06/19

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 3
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:	Operacionais

		Descrição do Risco:	Falha de processamento do Sistema SAS

		Evento em que ocorre:	6,7, 14

		Possíveis causas:	Falha de processamento do Sistema SAS

		Possíveis consequências:	Habilitação incorreta na permissão de recebimento e/ou no cálculo dos valores a serem pagos.

		Controles existentes:	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;					Controles sugeridos:	IV- verificações;
		Detalhes do controle	Manutenção periódica do sistema SAS					Detalhes do controle	Controle, por amostragem, da consonância entre valores habilitados no sistema e os estabelecidos nos critérios do edital.

		Controles existentes:	IX- informação e comunicação;					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	Painel de recebimentos e futuros pagamentos disponível para controle dos estudantes.					Detalhes do controle

		Controles existentes:	VIII- supervisão;					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle	Monitoramento público (Publicação dos beneficiários no site da PROAE/UFFS)					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	x	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	2	6			Probabilidade		Baixa
	x	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	3	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Médio
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					3	2					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 4
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0037 AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 4
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:	Operacionais

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:	IV- verificações;					Controles sugeridos:	XI – Outros
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:	III- controles de acesso a recursos e registros;					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

		Controles existentes:	IX- informação e comunicação;					Controles sugeridos:
		Detalhes do controle					Detalhes do controle

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
		Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	x	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
		Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	0	0	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	2	6			Probabilidade		Baixa
	x	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	3	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Médio
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					3	2					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 5
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0037 AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 5
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	V- conciliações;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	V- conciliações;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	V- conciliações;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
	X	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
	X	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	1	1	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0	1			Probabilidade		Muito Baixa
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Muito Baixo
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					1	1					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 6
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0037 AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 6
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	VI- avaliação de desempenho operacional;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	VI- avaliação de desempenho operacional;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

		Controles existentes:					Controles sugeridos:	VI- avaliação de desempenho operacional;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
	X	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
	X	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	1	1	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0	1			Probabilidade		Muito Baixa
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Muito Baixo
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					1	1					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros

## Risco 7
Avaliação de Riscos
	Identificação do Processo:	MP0037 AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
	Avaliador:
	Data:

	Categorias de Riscos
	Operacionais					RISCO 7
	Imagem/ Reputação
	Orçamentários e financeiros
	Ambiente externo
	Pessoas Organização e Patrimônio
	Comunicação e Informação
	Outros

	Tipo de Riscos:

	Descrição do Risco:

	Evento em que ocorre:

	Possíveis causas:

	Possíveis consequências:

	Controles existentes:					Controles sugeridos:	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

	Controles existentes:					Controles sugeridos:	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

	Controles existentes:					Controles sugeridos:	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
X	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
	Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
	Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
X	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	1	1	Pontuação
	Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0	1			Probabilidade		Muito Baixa
	Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
	Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Muito Baixo
	Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco
					1	1					x

	I- procedimentos de autorização e aprovação;
	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
	III- controles de acesso a recursos e registros;
	IV- verificações;
	V- conciliações;
	VI- avaliação de desempenho operacional;
	VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
	VIII- supervisão;
	IX- informação e comunicação;
	X- monitoramento tempestivo.
	XI – Outros

## Risco 8
Avaliação de Riscos
		Identificação do Processo:	MP0037 AUXÍLIOS SOCIOECONÔMICOS
		Avaliador:
		Data:

		Categorias de Riscos
		Operacionais					RISCO 8
		Imagem/ Reputação
		Orçamentários e financeiros
		Ambiente externo
		Pessoas Organização e Patrimônio
		Comunicação e Informação
		Outros

		Tipo de Riscos:

		Descrição do Risco:

		Evento em que ocorre:

		Possíveis causas:

		Possíveis consequências:

		Controles existentes:	III- controles de acesso a recursos e registros;					Controles sugeridos:	VIII- supervisão;
		Detalhes do controle	XXXX					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

		Controles existentes:	II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);					Controles sugeridos:	VIII- supervisão;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

		Controles existentes:	I- procedimentos de autorização e aprovação;					Controles sugeridos:	VIII- supervisão;
		Detalhes do controle	xxx					Detalhes do controle	Nova conferência pelo executor

	Escala de Probabilidade ( assinale com ”x”)					Pesos
	X	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo.					1
		Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					2
		Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.					3
		Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.					4
		Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo.					5

	Escala de Impacto (assinale com “x”)			Pesos
	X	Muito Baixo	Não afeta os objetivos	1		Avaliação	Estratégia para Tratamento dos Riscos	Grau de Risco	1	1	Pontuação
		Baixo	Torna duvidoso seu atingimento	2		De 16 a 25	Evitar	Alto	0	0	1			Probabilidade		Muito Baixa
		Médio	Torna incerto	3		De 9 a 15	Tratar ou transferir	Médio	0	0
		Alto	Torna improvável	4		De 1 a 8	Aceitar	Baixo	0	0				Impacto		Muito Baixo
		Muito Alto	Capaz de impedir alcance	5		Pontuação = Probabilidade x Impacto			0	0	Plano de prevenção do risco					10
					1	1					x

		I- procedimentos de autorização e aprovação;
		II- segregação de funções (autorização, execução, registro, controle);
		III- controles de acesso a recursos e registros;
		IV- verificações;
		V- conciliações;
		VI- avaliação de desempenho operacional;
		VII- avaliação das operações, dos processos e das atividades;
		VIII- supervisão;
		IX- informação e comunicação;
		X- monitoramento tempestivo.
		XI – Outros