## FOLHA_ROSTO
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL |  |  | DADOS DA OBRA:
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL |  |  | ENDEREÇO: | Rodovia BR 158 - Km 405
|  |  | ÁREA (M²): | 2929.95
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS |  |  | R$/m² | 123.2147
|  |  | VALOR TOTAL: | 361012.79
LARANJEIRAS DO SUL – PR
ORÇAMENTO ANALÍTICO
| DATA: | 2023-09-18
APROVADO POR:
RESPONSÁVEL(IS) TÈCNICO(S):
| _____________________ |  |  |  | _____________________
| Wellington Tischer |  |  |  | FÁBIO CORRÊA GASPARETTO
| CAU/SC |  |  |  | CPF: 006.916.069-43

## ORCAMENTO
CABO DE COBRE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL
LARANJEIRAS DO SUL – PR
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS
ORÇAMENTO ANALÍTICO
[13 empty] | NÚMERO TOTAL DE LINHAS: | 229
|  |  | BASES DE DADOS UTILIZADAS: | [9 empty] | TOTAL GERAL: | 361012.79
|  |  | REFERÊNCIA SINAPI: 07/2023 PR (Sem Desoneração) | [9 empty] | DESCONTO EMPRESA: | 0%
|  |  | REFERÊNCIA ORSE: 04/2023 PR (Sem Desoneração) | [9 empty] | BDI DA OBRA: | 21.58%
OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 |  |  | Última atualização em 23/08/2023 às 15:50:53 | [9 empty] | BDI DE EQUIP.: | 14.33%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UN. MATERIAL | PREÇO UN. M. D. O. | PREÇO UN. EQUIPAM. | PREÇO TERCEIROS | PREÇO OUTROS | PREÇO UN. | PREÇO TOTAL | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | % ITEM
1 |  |  | PROJETOS E TAXAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 509.18 |  | 619.07 | 0.1715%
1.1 | C. PRÓPRIA | SP-C.1178 | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN | 2 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.59 | 509.18 | 21.58% | 619.07 | 0.1715%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS | [8 empty] | 509.18 |  | 619.07 | 0.1715%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 16680.64 |  | 20280.63 | 5.618%
2.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | SUBTOTAL | 7849.2 |  | 9543.2 | 2.643%
2.1.1 | C. PRÓPRIA | SP-C.2631 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 303.17 | 41.86 | 0 | 0 | 0 | 345.03 | 690.06 | 21.58% | 838.99 | 0.2324%
2.1.2 | C. PRÓPRIA | SP-C.1815 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA TAPUME PLASTICA, COR LARANJA, H=1,20 M. REF. 85423 | M2 | 487.68 | 10.08 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 7159.14 | 21.58% | 8704.21 | 2.411%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 7849.2 |  | 9543.2 | 2.643%
2.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | SUBTOTAL | 8831.44 |  | 10737.43 | 2.974%
2.2.1 | C. SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 1.93 | 112.38 | 0 | 0 | 0 | 114.31 | 2743.44 | 21.58% | 3335.53 | 0.9239%
2.2.2 | C. SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 2.49 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 37.66 | 4519.2 | 21.58% | 5494.53 | 1.522%
2.2.3 | C. SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 1.96 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 1052.8 | 21.58% | 1280.01 | 0.3546%
2.2.4 | C. SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 1.96 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 516 | 21.58% | 627.36 | 0.1738%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 8831.44 |  | 10737.43 | 2.974%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [8 empty] | 16680.64 |  | 20280.63 | 5.618%
ESTACIONAMENTO BLOCO DE PROFESSORES
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA – BLOCO DE PROFESSORES | [7 empty] | SUBTOTAL | 10659.64 |  | 12960.19 | 3.59%
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | SUBTOTAL | 10659.64 |  | 12960.19 | 3.59%
3.1.1 | C. SINAPI | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 300 | 0.53 | 0.6 | 1.09 | 0 | 0 | 2.22 | 666 | 21.58% | 809.74 | 0.2243%
3.1.2 | C. SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 248 | 4.11 | 1.46 | 4.83 | 0 | 0 | 10.4 | 2579.2 | 21.58% | 3135.84 | 0.8686%
3.1.3 | C. SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 548 | 2.42 | 3.61 | 6.04 | 0 | 0 | 12.07 | 6614.36 | 21.58% | 8041.86 | 2.228%
3.1.4 | C. SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 548 | 0.32 | 0.41 | 0.73 | 0 | 0 | 1.46 | 800.08 | 21.58% | 972.75 | 0.2695%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 10659.64 |  | 12960.19 | 3.59%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: MOVIMENTO DE TERRA – BLOCO DE PROFESSORES | [8 empty] | 10659.64 |  | 12960.19 | 3.59%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO – BLOCO DE PROFESSORES | [7 empty] | SUBTOTAL | 139321.38 |  | 169389.5 | 46.92%
4.1 |  |  | DRENAGEM | [7 empty] | SUBTOTAL | 2383.72 |  | 2898.16 | 0.8028%
4.1.1 | C. SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1.44 | 2.3 | 3.2 | 3.04 | 0 | 0 | 8.54 | 12.3 | 21.58% | 14.95 | 0.004141%
4.1.2 | C. SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 0.72 | 7.49 | 14.11 | 5.07 | 0 | 0 | 26.67 | 19.2 | 21.58% | 23.34 | 0.006465%
4.1.3 | C. PRÓPRIA | IH-C.1300 | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCRETO. REF: SICRO 2 - 2 S 04 960 51 - BLS 02 | UN | 2 | 645.99 | 364.75 | 0.69 | 0 | 0.48 | 1011.91 | 2023.82 | 21.58% | 2460.6 | 0.6816%
4.1.4 | C. PRÓPRIA | IH-C.2652 | GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2 | 128.22 | 35.98 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 328.4 | 21.58% | 399.27 | 0.1106%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: DRENAGEM | [8 empty] | 2383.72 |  | 2898.16 | 0.8028%
4.2 |  |  | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | SUBTOTAL | 124333.19 |  | 151166.58 | 41.87%
4.2.1 | C. SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 900.39 | 0.41 | 0.9 | 1.32 | 0 | 0 | 2.63 | 2368.03 | 21.58% | 2879.09 | 0.7975%
4.2.2 | C. SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 135.0585 | 90.46 | 6.12 | 12.45 | 0 | 0 | 109.03 | 14725.43 | 21.58% | 17903.45 | 4.959%
4.2.3 | C. SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 90.039 | 104.33 | 5.08 | 10.1 | 0 | 0.28 | 119.79 | 10785.77 | 21.58% | 13113.54 | 3.632%
4.2.4 | C. SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 197.71 | 33.11 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9885.5 | 21.58% | 12018.97 | 3.329%
4.2.5 | C. PRÓPRIA | PV-C.3447 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. REF SINAPI 92398 | M2 | 856.83 | 82.61 | 10.04 | 0.21 | 0 | 0 | 92.86 | 79565.23 | 21.58% | 96736.88 | 26.8%
4.2.6 | C. SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1.66 | 66.35 | 84.72 | 0 | 0 | 0 | 151.07 | 250.78 | 21.58% | 304.9 | 0.08446%
4.2.7 | C. PRÓPRIA | PV-C.2614 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 43.56 | 3.17 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 353.27 | 21.58% | 429.51 | 0.119%
4.2.8 | C. SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 95.832 | 13.56 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 1387.65 | 21.58% | 1687.13 | 0.4673%
4.2.9 | C. PRÓPRIA | ET-C.2642 | PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212 | M2 | 43.56 | 62.45 | 25.79 | 0.72 | 0 | 1.42 | 90.38 | 3936.95 | 21.58% | 4786.62 | 1.326%
4.2.10 | C. SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 18.54 | 15.91 | 22.64 | 0.05 | 0 | 0 | 38.6 | 715.64 | 21.58% | 870.09 | 0.241%
4.2.11 | C. SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 5.1 | 0.07 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.24 | 21.58% | 2.72 | 0.0007534%
4.2.12 | C. PRÓPRIA | PV-C.2421 | PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 0.5625 | 266.32 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 271.77 | 152.87 | 21.58% | 185.86 | 0.05148%
4.2.13 | C. PRÓPRIA | PV-C.2422 | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 0.75 | 266.32 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 271.77 | 203.83 | 21.58% | 247.82 | 0.06865%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESTACIONAMENTO | [8 empty] | 124333.19 |  | 151166.58 | 41.87%
4.3 |  |  | PAISAGISMO | [7 empty] | SUBTOTAL | 6497.99 |  | 7900.38 | 2.188%
4.3.1 | C. SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 590.19 | 7.58 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 6497.99 | 21.58% | 7900.38 | 2.188%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO | [8 empty] | 6497.99 |  | 7900.38 | 2.188%
4.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | SUBTOTAL | 6106.48 |  | 7424.38 | 2.057%
4.4.1 | C. SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.504 | 30.44 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 99.37 | 50.08 | 21.58% | 60.89 | 0.01687%
4.4.2 | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.504 | 374.83 | 59.54 | 2.47 | 0 | 1.15 | 437.99 | 220.75 | 21.58% | 268.39 | 0.07434%
4.4.3 | C. SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.504 | 95 | 249.37 | 1.38 | 0 | 0.37 | 346.12 | 174.44 | 21.58% | 212.09 | 0.05875%
4.4.4 | C. PRÓPRIA | IE-C.1273 | POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M | UN | 8 | 237.86 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 246.57 | 1972.56 | 21.58% | 2398.27 | 0.6643%
4.4.5 | C. PRÓPRIA | DI-C.1217 | IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO | UN | 8 | 38.29 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 446 | 21.58% | 542.26 | 0.1502%
4.4.6 | C. PRÓPRIA | DI-C.1218 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 3.6 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 2079 | 21.58% | 2527.69 | 0.7002%
4.4.7 | C. PRÓPRIA | PI-C.2950 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. SINAPI 84665 02/2021 | M2 | 37.61 | 12.93 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 1163.65 | 21.58% | 1414.79 | 0.3919%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 6106.48 |  | 7424.38 | 2.057%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PAVIMENTAÇÃO – BLOCO DE PROFESSORES | [8 empty] | 139321.38 |  | 169389.5 | 46.92%
ESTACIONAMENTO LABORATÓRIOS DIDÁTICOS
5 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA – LABORATÓRIOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 7586.93 |  | 9224.32 | 2.555%
5.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | SUBTOTAL | 7586.93 |  | 9224.32 | 2.555%
5.1.1 | C. SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 614.9 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0.43 | 264.41 | 21.58% | 321.47 | 0.08905%
5.1.2 | C. SINAPI | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 66 | 0.53 | 0.6 | 1.09 | 0 | 0 | 2.22 | 146.52 | 21.58% | 178.14 | 0.04934%
5.1.3 | C. SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 690 | 4.11 | 1.46 | 4.83 | 0 | 0 | 10.4 | 7176 | 21.58% | 8724.71 | 2.417%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 7586.93 |  | 9224.32 | 2.555%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: MOVIMENTO DE TERRA – LABORATÓRIOS | [8 empty] | 7586.93 |  | 9224.32 | 2.555%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO – LABORATÓRIOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 80107.41 |  | 97396.08 | 26.98%
6.1 |  |  | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | SUBTOTAL | 68573.02 |  | 83372.34 | 23.09%
6.1.1 | C. SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 38.78 | 4.78 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 663.14 | 21.58% | 806.26 | 0.2233%
6.1.2 | C. SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 443.7 | 0.41 | 0.9 | 1.32 | 0 | 0 | 2.63 | 1166.93 | 21.58% | 1418.78 | 0.393%
6.1.3 | C. SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 66.555 | 90.46 | 6.12 | 12.45 | 0 | 0 | 109.03 | 7256.49 | 21.58% | 8822.57 | 2.444%
6.1.4 | C. SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 44.37 | 104.33 | 5.08 | 10.1 | 0 | 0.28 | 119.79 | 5315.08 | 21.58% | 6462.17 | 1.79%
6.1.5 | C. SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 91.39 | 33.11 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4569.5 | 21.58% | 5555.68 | 1.539%
6.1.6 | C. PRÓPRIA | PV-C.3447 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. REF SINAPI 92398 | M2 | 447.7 | 82.61 | 10.04 | 0.21 | 0 | 0 | 92.86 | 41573.42 | 21.58% | 50545.73 | 14%
6.1.7 | C. SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1.66 | 66.35 | 84.72 | 0 | 0 | 0 | 151.07 | 250.78 | 21.58% | 304.9 | 0.08446%
6.1.8 | C. PRÓPRIA | PV-C.2614 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 35.35 | 3.17 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 286.69 | 21.58% | 348.56 | 0.09655%
6.1.9 | C. SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 77.77 | 13.56 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 1126.11 | 21.58% | 1369.15 | 0.3793%
6.1.10 | C. PRÓPRIA | ET-C.2642 | PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212 | M2 | 35.35 | 62.45 | 25.79 | 0.72 | 0 | 1.42 | 90.38 | 3194.93 | 21.58% | 3884.46 | 1.076%
6.1.11 | C. SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 5.1 | 0.07 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.24 | 21.58% | 2.72 | 0.0007534%
6.1.12 | C. SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 82.27 | 20.44 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 32.59 | 2681.18 | 21.58% | 3259.83 | 0.903%
6.1.13 | C. PRÓPRIA | PV-C.1148 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 | 0.72 | 102.19 | 15.17 | 0.36 | 0 | 0 | 117.72 | 84.76 | 21.58% | 103.05 | 0.02854%
6.1.14 | C. PRÓPRIA | PV-C.1149 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 | 0.96 | 102.19 | 15.17 | 0.36 | 0 | 0 | 117.72 | 113.01 | 21.58% | 137.4 | 0.03806%
6.1.15 | C. PRÓPRIA | PV-C.2421 | PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 0.3125 | 266.32 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 271.77 | 84.93 | 21.58% | 103.26 | 0.0286%
6.1.16 | C. PRÓPRIA | PV-C.2422 | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 0.75 | 266.32 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 271.77 | 203.83 | 21.58% | 247.82 | 0.06865%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESTACIONAMENTO | [8 empty] | 68573.02 |  | 83372.34 | 23.09%
6.2 |  |  | PAISAGISMO | [7 empty] | SUBTOTAL | 6770.05 |  | 8231.15 | 2.28%
6.2.1 | C. SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 614.9 | 7.58 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 6770.05 | 21.58% | 8231.15 | 2.28%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO | [8 empty] | 6770.05 |  | 8231.15 | 2.28%
6.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | SUBTOTAL | 4764.34 |  | 5792.59 | 1.605%
6.3.1 | C. SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.378 | 30.44 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 99.37 | 37.56 | 21.58% | 45.67 | 0.01265%
6.3.2 | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.378 | 374.83 | 59.54 | 2.47 | 0 | 1.15 | 437.99 | 165.56 | 21.58% | 201.29 | 0.05576%
6.3.3 | C. SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.378 | 95 | 249.37 | 1.38 | 0 | 0.37 | 346.12 | 130.83 | 21.58% | 159.07 | 0.04406%
6.3.4 | C. PRÓPRIA | IE-C.1273 | POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M | UN | 6 | 237.86 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 246.57 | 1479.42 | 21.58% | 1798.71 | 0.4982%
6.3.5 | C. PRÓPRIA | DI-C.1217 | IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO | UN | 6 | 38.29 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 334.5 | 21.58% | 406.69 | 0.1127%
6.3.6 | C. PRÓPRIA | DI-C.1218 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2.7 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 1559.25 | 21.58% | 1895.77 | 0.5251%
6.3.7 | C. PRÓPRIA | PI-C.2950 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. SINAPI 84665 02/2021 | M2 | 34.17 | 12.93 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 1057.22 | 21.58% | 1285.39 | 0.3561%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 4764.34 |  | 5792.59 | 1.605%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PAVIMENTAÇÃO – LABORATÓRIOS | [8 empty] | 80107.41 |  | 97396.08 | 26.98%
ESTACIONAMENTO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
7 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA – RU | [7 empty] | SUBTOTAL | 1417.85 |  | 1723.85 | 0.4775%
7.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | SUBTOTAL | 1417.85 |  | 1723.85 | 0.4775%
7.1.1 | C. SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 350 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0.43 | 150.5 | 21.58% | 182.98 | 0.05069%
7.1.2 | C. SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 105 | 2.42 | 3.61 | 6.04 | 0 | 0 | 12.07 | 1267.35 | 21.58% | 1540.87 | 0.4268%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 1417.85 |  | 1723.85 | 0.4775%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: MOVIMENTO DE TERRA – RU | [8 empty] | 1417.85 |  | 1723.85 | 0.4775%
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO – RU | [7 empty] | SUBTOTAL | 38104.13 |  | 46327.71 | 12.83%
8.1 |  |  | DRENAGEM | [7 empty] | SUBTOTAL | 1186.61 |  | 1442.7 | 0.3996%
8.1.1 | C. SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0.48 | 2.3 | 3.2 | 3.04 | 0 | 0 | 8.54 | 4.1 | 21.58% | 4.98 | 0.001379%
8.1.2 | C. SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 0.24 | 7.49 | 14.11 | 5.07 | 0 | 0 | 26.67 | 6.4 | 21.58% | 7.78 | 0.002155%
8.1.3 | C. PRÓPRIA | IH-C.1300 | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCRETO. REF: SICRO 2 - 2 S 04 960 51 - BLS 02 | UN | 1 | 645.99 | 364.75 | 0.69 | 0 | 0.48 | 1011.91 | 1011.91 | 21.58% | 1230.3 | 0.3408%
8.1.4 | C. PRÓPRIA | IH-C.2652 | GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 128.22 | 35.98 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 164.2 | 21.58% | 199.64 | 0.0553%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: DRENAGEM | [8 empty] | 1186.61 |  | 1442.7 | 0.3996%
8.2 |  |  | ESTACIONAMENTO | [7 empty] | SUBTOTAL | 33181.52 |  | 40342.72 | 11.17%
8.2.1 | C. SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 259.64 | 0.41 | 0.9 | 1.32 | 0 | 0 | 2.63 | 682.85 | 21.58% | 830.22 | 0.23%
8.2.2 | C. SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 38.946 | 90.46 | 6.12 | 12.45 | 0 | 0 | 109.03 | 4246.28 | 21.58% | 5162.71 | 1.43%
8.2.3 | C. SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 25.964 | 104.33 | 5.08 | 10.1 | 0 | 0.28 | 119.79 | 3110.23 | 21.58% | 3781.48 | 1.047%
8.2.4 | C. SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 70.66 | 33.11 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3533 | 21.58% | 4295.49 | 1.19%
8.2.5 | C. SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 194.03 | 59.54 | 10.03 | 0.17 | 0 | 0 | 69.74 | 13531.65 | 21.58% | 16452.03 | 4.557%
8.2.6 | C. SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1.66 | 66.35 | 84.72 | 0 | 0 | 0 | 151.07 | 250.78 | 21.58% | 304.9 | 0.08446%
8.2.7 | C. PRÓPRIA | PV-C.2614 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 40.05 | 3.17 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 324.81 | 21.58% | 394.91 | 0.1094%
8.2.8 | C. SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 88.11 | 13.56 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 1275.83 | 21.58% | 1551.18 | 0.4297%
8.2.9 | C. PRÓPRIA | ET-C.2642 | PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212 | M2 | 40.05 | 62.45 | 25.79 | 0.72 | 0 | 1.42 | 90.38 | 3619.72 | 21.58% | 4400.92 | 1.219%
8.2.10 | C. SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 5.1 | 0.07 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.24 | 21.58% | 2.72 | 0.0007534%
8.2.11 | C. SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 21.08 | 52.55 | 14.2 | 0.31 | 0 | 0 | 67.06 | 1413.62 | 21.58% | 1718.71 | 0.4761%
8.2.12 | C. PRÓPRIA | PV-C.1148 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 | 4.48 | 102.19 | 15.17 | 0.36 | 0 | 0 | 117.72 | 527.39 | 21.58% | 641.21 | 0.1776%
8.2.13 | C. PRÓPRIA | PV-C.2421 | PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 1.31 | 266.32 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 271.77 | 356.02 | 21.58% | 432.86 | 0.1199%
8.2.14 | C. PRÓPRIA | PV-C.2422 | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 1.13 | 266.32 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 271.77 | 307.1 | 21.58% | 373.38 | 0.1034%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESTACIONAMENTO | [8 empty] | 33181.52 |  | 40342.72 | 11.17%
8.3 |  |  | PAISAGISMO | [7 empty] | SUBTOTAL | 763.98 |  | 928.86 | 0.2573%
8.3.1 | C. SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 69.39 | 7.58 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 763.98 | 21.58% | 928.86 | 0.2573%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO | [8 empty] | 763.98 |  | 928.86 | 0.2573%
8.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | SUBTOTAL | 2972.02 |  | 3613.43 | 1.001%
8.4.1 | C. SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.252 | 30.44 | 68.93 | 0 | 0 | 0 | 99.37 | 25.04 | 21.58% | 30.44 | 0.008432%
8.4.2 | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.252 | 374.83 | 59.54 | 2.47 | 0 | 1.15 | 437.99 | 110.37 | 21.58% | 134.19 | 0.03717%
8.4.3 | C. SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.252 | 95 | 249.37 | 1.38 | 0 | 0.37 | 346.12 | 87.22 | 21.58% | 106.04 | 0.02937%
8.4.4 | C. PRÓPRIA | IE-C.1273 | POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M | UN | 4 | 237.86 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 246.57 | 986.28 | 21.58% | 1199.14 | 0.3322%
8.4.5 | C. PRÓPRIA | DI-C.1217 | IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO | UN | 4 | 38.29 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 223 | 21.58% | 271.13 | 0.0751%
8.4.6 | C. PRÓPRIA | DI-C.1218 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1.8 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 1039.5 | 21.58% | 1263.84 | 0.3501%
8.4.7 | C. PRÓPRIA | PI-C.2950 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. SINAPI 84665 02/2021 | M2 | 16.18 | 12.93 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 500.61 | 21.58% | 608.65 | 0.1686%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 2972.02 |  | 3613.43 | 1.001%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PAVIMENTAÇÃO – RU | [8 empty] | 38104.13 |  | 46327.71 | 12.83%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | SUBTOTAL | 2542.68 |  | 3091.44 | 0.8563%
9.1 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | SUBTOTAL | 2542.68 |  | 3091.44 | 0.8563%
9.1.1 | C. PRÓPRIA | SP-C.2816 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12 | 7.06 | 18.68 | 7.98 | 0 | 0 | 33.72 | 404.64 | 21.58% | 491.97 | 0.1363%
9.1.2 | C. SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 12 | 2.62 | 1.84 | 4.51 | 0 | 0 | 8.97 | 107.64 | 21.58% | 130.87 | 0.03625%
9.1.3 | C. SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 720 | 1.04 | 0.52 | 1.26 | 0 | 0 | 2.82 | 2030.4 | 21.58% | 2468.6 | 0.6838%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 2542.68 |  | 3091.44 | 0.8563%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 2542.68 |  | 3091.44 | 0.8563%
|  |  | TOTAL GERAL | [8 empty] | 296929.84 |  | 361012.79 | 100%

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL
LARANJEIRAS DO SUL – PR
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[16 empty] | MÊS | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO | % ITEM | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | 0 | 0%
|  |  |  | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | 1 | 2.903%
[16 empty] | 2 | 19.92%
1 | PROJETOS E TAXAS | 619.07 | 0.1715% | 100% | 619.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 66.48%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 20280.63 | 5.618% | 16.67% | 3380.781 | 16.67% | 3380.781 | 16.67% | 3380.781 | 16.67% | 3380.781 | 16.67% | 3380.781 | 16.65% | 3376.7249 | 4 | 87.32%
3 | MOVIMENTO DE TERRA – BLOCO DE PROFESSORES | 12960.19 | 3.59% | 50% | 6480.095 | 50% | 6480.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 98.42%
4 | PAVIMENTAÇÃO – BLOCO DE PROFESSORES | 169389.5 | 46.92% |  | 0 | 25% | 42347.375 | 75% | 127042.125 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 6 | 100%
5 | MOVIMENTO DE TERRA – LABORATÓRIOS | 9224.32 | 2.555% |  | 0 | 100% | 9224.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO – LABORATÓRIOS | 97396.08 | 26.98% |  | 0 |  | 0 | 25% | 24349.02 | 50% | 48698.04 | 25% | 24349.02 | 0% | 0
7 | MOVIMENTO DE TERRA – RU | 1723.85 | 0.4775% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1723.85 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
8 | PAVIMENTAÇÃO – RU | 46327.71 | 12.83% |  | 0 |  | 0 | 25% | 11581.9275 | 50% | 23163.855 | 25% | 11581.9275 | 0% | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3091.44 | 0.8563% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 772.86 | 75% | 2318.58
TOTAL GERAL |  | 361012.79 | 100% | 2.903% | 10479.946 | 17.02% | 61432.571 | 46.56% | 168077.7035 | 20.84% | 75242.676 | 11.1% | 40084.5885 | 1.578% | 5695.3049
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 2.903% | 10479.946 | 19.92% | 71912.517 | 66.48% | 239990.2206 | 87.32% | 315232.8966 | 98.42% | 355317.4851 | 100% | 361012.79
Última atualização em 23/08/2023 às 15:26:06

## BDI_OBRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS
LARANJEIRAS DO SUL – PR
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI OBRA
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Construção e reforma de edifícios
OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI
Não Desonerado
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de Percentual da base de cálculo para o ISS | [5 empty] | 2%
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | [5 empty] | 30%
[8 empty] | Situação |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| ITENS |  |  |  |  | SIGLAS | % ADOTADO
[5 empty] | Administração Central | AC | 4% | OK |  |  | 3% | 4% | 5.5%
[5 empty] | Seguro + Garantia | SG | 0.8% | OK |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
[5 empty] | Risco | R | 1.27% | OK |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[5 empty] | Despesas Financeiras | DF | 1.23% | OK |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[5 empty] | Lucro | L | 7.4% | OK |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[5 empty] | Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK |  |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[5 empty] | Tributos (ISS variável de acordo com o município) | ISS | 1.5% | OK |  |  | 0% | 2.5% | 5%
[5 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração) | CPRB | 0% | OK |  |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI CALCULADO SEM CPRB PARA COMPARAÇÃO COM PERCENTUAIS DO ACÓRDÃO
21.58%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
| BDI ADOTADO (OBRA) | = | (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) | - 1 | = | 21.58% |  | OK |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
(1-CP-ISS-CPRB)
OBSERVAÇÕES
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
LARANJEIRAS DO SUL – PR, segunda-feira, 18 de setembro de 2023
____________________________________
Wellington Tischer
CAU/SC
[8 empty] | AC |  |  | DF |  |  | SG |  |  | R |  |  | L |  |  | K1 |  |  | K2 |  |  | K3 |  |  | BDI
[8 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
(Selecionar)
Construção e reforma de edifícios | [7 empty] | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias, recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto | [7 empty] | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | [7 empty] | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras portuárias, marítimas e fluviais | [7 empty] | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra | [7 empty] | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição direta | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Estudos e projetos, planos e gerenciamento e outros correlatos | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%

## BDI_EQUIP
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS
LARANJEIRAS DO SUL – PR
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI EQUIPAMENTOS
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra
OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI
Não Desonerado
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de Percentual da base de cálculo para o ISS | [5 empty] | 0%
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | [5 empty] | 0%
[8 empty] | Situação |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| ITENS |  |  |  |  | SIGLAS | % ADOTADO
[5 empty] | Administração Central | AC | 3.45% | OK |  |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[5 empty] | Seguro + Garantia | SG | 0.48% | OK |  |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[5 empty] | Risco | R | 0.85% | OK |  |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[5 empty] | Despesas Financeiras | DF | 0.85% | OK |  |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | L | 4.25% | OK |  |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[5 empty] | Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK |  |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[5 empty] | Tributos (ISS variável de acordo com o município) | ISS | 0% | OK |  |  | 0% | 2.5% | 5%
[5 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração) | CPRB | 0% | OK |  |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI CALCULADO SEM CPRB PARA COMPARAÇÃO COM PERCENTUAIS DO ACÓRDÃO
14.33%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
| BDI ADOTADO (OBRA) | = | (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) | - 1 | = | 14.33% |  | OK |  |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
(1-CP-ISS-CPRB)
OBSERVAÇÕES
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
LARANJEIRAS DO SUL – PR, segunda-feira, 18 de setembro de 2023
____________________________________
Wellington Tischer
CAU/SC
[8 empty] | AC |  |  | DF |  |  | SG |  |  | R |  |  | L |  |  | K1 |  |  | K2 |  |  | K3 |  |  | BDI
[8 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
(Selecionar)
Construção e reforma de edifícios | [7 empty] | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias, recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto | [7 empty] | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | [7 empty] | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras portuárias, marítimas e fluviais | [7 empty] | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra | [7 empty] | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição direta | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Estudos e projetos, planos e gerenciamento e outros correlatos | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%

## RELATORIO_COMP
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES
OBRA: | COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS
RESPONSÁVEL: | Wellington Tischer
GERADA EM: | 23/08/2023 às 15:51:52
REFERÊNCIA(S): | SINAPI: 07/2023 PR (Sem Desoneração) - ORSE: 04/2023 PR (Sem Desoneração)
CÓDIGO COMP. | FONTE | CÓDIGO FONTE | DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAL | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTO | CUSTO SERVICOS TERCEIROS | CUSTO SERVICOS OUTROS
100574 | C. SINAPI |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 |  |  | 1.46 | 0.32 | 0.41 | 0.73 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 240.21 | 0.72 | 0.2457 | 0.08424 | 0.39069 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.006 | 87.72 | 0.52 | 0.04014 | 0.16848 | 0.3177 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 25.12 | 0.22 | 0.0693 | 0.15678 | 0 | 0 | 0
100576 | C. SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  | 2.63 | 0.41 | 0.9 | 1.32 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001 | 280.15 | 0.28 | 0.16105 | 0.02499 | 0.09411 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.007 | 72.35 | 0.5 | 0.04683 | 0.17493 | 0.28469 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0001 | 260.16 | 0.02 | 0.007384 | 0.003022 | 0.01561 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 102.99 | 0.82 | 0.05352 | 0.24176 | 0.52864 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.002 | 210.58 | 0.42 | 0.13182 | 0.13302 | 0.15632 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 25.12 | 0.2 | 0.0616 | 0.13936 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.006 | 66.1 | 0.39 | 0.04014 | 0.13302 | 0.22344 | 0 | 0
100981 | C. SINAPI |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 |  |  | 8.97 | 2.62 | 1.84 | 4.51 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 199.9 | 1.65 | 0.48455 | 0.22103 | 0.95359 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0151 | 88.01 | 1.32 | 0.10102 | 0.40211 | 0.82582 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0267 | 174.96 | 4.67 | 1.924 | 0.69286 | 2.0546 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0203 | 65.66 | 1.33 | 0.13581 | 0.52678 | 0.67031 | 0 | 0
101116 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 |  |  | 2.22 | 0.53 | 0.6 | 1.09 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0048 | 249.45 | 1.19 | 0.44126 | 0.13478 | 0.62131 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0082 | 87.4 | 0.71 | 0.054858 | 0.23026 | 0.43157 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0131 | 25.12 | 0.32 | 0.10087 | 0.2282 | 0 | 0 | 0
101230 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 |  |  | 10.4 | 4.11 | 1.46 | 4.83 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0096 | 199.9 | 1.91 | 0.56045 | 0.25565 | 1.1029 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0024 | 88.01 | 0.21 | 0.016056 | 0.063912 | 0.13126 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012 | 25.12 | 0.3 | 0.0924 | 0.20904 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0.0228 | 299.66 | 6.83 | 3.3776 | 0.59166 | 2.863 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0.0132 | 87.6 | 1.15 | 0.088308 | 0.34254 | 0.72547 | 0 | 0
101862 | C. SINAPI |  | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 |  |  | 38.6 | 15.91 | 22.64 | 0.05 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 115 | 6.53 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 62.01 | 0.39 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2699 | 28.61 | 7.72 | 2.1241 | 5.5977 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2699 | 25.12 | 6.77 | 2.0782 | 4.7017 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 9.64 | 0.03 | 0.035096 | 0 | 0.004428 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1309 | 0.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0.066759 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1 | 17.1 | 17.1 | 4.78 | 12.32 | 0 | 0 | 0
102990 | C. SINAPI |  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M |  |  | 32.59 | 20.44 | 12.15 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 1.03 | 14.61 | 15.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2812 | 32.55 | 9.15 | 2.213 | 6.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2812 | 25.12 | 7.06 | 2.1652 | 4.8985 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 671.56 | 1.34 | 1.0446 | 0.29856 | 0 | 0 | 0
103670 | C. SINAPI |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  | 346.12 | 95 | 249.37 | 1.38 | 0 | 0.37
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.459 | 32.13 | 79 | 18.9097 | 60.098 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.459 | 32.55 | 80.04 | 19.3523 | 60.6881 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.377 | 25.12 | 185.31 | 56.8029 | 128.5073 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.042 | 1.11 | 1.15 | 0 | 0 | 0.7815 | 0 | 0.37512
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.417 | 0.44 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62348 | 0 | 0
88253 | C. SINAPI |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 12.9 | 1.96 | 10.94 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 1 | 10.85 | 10.85 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.14 | 1.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.07 | 0.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.08 | 0.08 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.67 | 0.67 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
90105 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 8.54 | 2.3 | 3.2 | 3.04 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0324 | 133.8 | 4.33 | 1.5432 | 0.86281 | 1.9291 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0392 | 61.66 | 2.41 | 0.26225 | 1.0439 | 1.1109 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0717 | 25.12 | 1.8 | 0.55209 | 1.249 | 0 | 0 | 0
90776 | C. SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 37.66 | 2.49 | 35.17 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 1 | 34.41 | 34.41 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.14 | 1.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.07 | 0.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.11 | 0.11 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.17 | 1.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0
90777 | C. SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 114.31 | 1.93 | 112.38 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1 | 110.67 | 110.67 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.14 | 1.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.07 | 0.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.71 | 0.71 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 1.71 | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0
90781 | C. SINAPI |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 26.32 | 1.96 | 24.36 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 1 | 24.15 | 24.15 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.14 | 1.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.07 | 0.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.08 | 0.08 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.67 | 0.67 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0
92396 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  | 67.06 | 52.55 | 14.2 | 0.31 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 115 | 6.53 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0098 | 62.01 | 0.6 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.03 | 38 | 39.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3725 | 28.61 | 10.65 | 2.9316 | 7.7256 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3725 | 25.12 | 9.35 | 2.8683 | 6.4889 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 9.64 | 0.03 | 0.035096 | 0 | 0.004428 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1821 | 0.51 | 0.09 | 0 | 0 | 0.092871 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0491 | 10.82 | 0.53 | 0.42324 | 0 | 0.10802 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1371 | 1.03 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14121 | 0 | 0
92398 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  | 69.74 | 59.54 | 10.03 | 0.17 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 115 | 6.53 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0098 | 62.01 | 0.6 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0041 | 48 | 48.19 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2632 | 28.61 | 7.53 | 2.0714 | 5.4588 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2632 | 25.12 | 6.61 | 2.0266 | 4.5849 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 9.64 | 0.05 | 0.04708 | 0 | 0.00594 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1261 | 0.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0.064311 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0038 | 10.82 | 0.04 | 0.032756 | 0 | 0.00836 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1278 | 1.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13163 | 0 | 0
93358 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  | 99.37 | 30.44 | 68.93 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 25.12 | 99.37 | 30.4612 | 68.9135 | 0 | 0 | 0
93378 | C. SINAPI |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 26.67 | 7.49 | 14.11 | 5.07 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.041 | 133.8 | 5.48 | 1.9528 | 1.0918 | 2.4411 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.054 | 61.66 | 3.32 | 0.36126 | 1.438 | 1.5304 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 25.12 | 1.05 | 0.3234 | 0.73164 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.205 | 40.6 | 8.32 | 2.6261 | 5.3689 | 0.328 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.19 | 33.64 | 6.39 | 1.2711 | 4.9761 | 0.1444 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 2.11 | 2.11 | 1.07 | 0.38 | 0.66 | 0 | 0
94273 | C. SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  | 50 | 33.11 | 16.89 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 115 | 0.8 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 25.03 | 25.15 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 32.55 | 12.82 | 3.1008 | 9.7239 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 25.12 | 9.89 | 3.0338 | 6.8635 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 671.56 | 1.34 | 1.0446 | 0.29856 | 0 | 0 | 0
94970 | C. SINAPI |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  |  | 437.99 | 374.83 | 59.54 | 2.47 | 0 | 1.15
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7609 | 115 | 87.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325.1589 | 0.69 | 224.35 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5912 | 65.65 | 38.81 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0267 | 25.12 | 50.91 | 15.6056 | 35.3051 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2768 | 25.68 | 32.78 | 8.5418 | 24.2464 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6572 | 4.34 | 2.85 | 0 | 0 | 1.7021 | 0 | 1.1501
------ | C. SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6197 | 1.29 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79941 | 0 | 0
96385 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  | 12.07 | 2.42 | 3.61 | 6.04 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.004 | 280.15 | 1.12 | 0.6442 | 0.09996 | 0.37644 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.03 | 72.35 | 2.17 | 0.2007 | 0.7497 | 1.2201 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 260.16 | 1.56 | 0.44304 | 0.18132 | 0.9366 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.027 | 102.99 | 2.78 | 0.18063 | 0.81594 | 1.7842 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.01 | 210.58 | 2.1 | 0.6591 | 0.6651 | 0.7816 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033 | 25.12 | 0.82 | 0.2541 | 0.57486 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.023 | 66.1 | 1.52 | 0.15387 | 0.50991 | 0.85652 | 0 | 0
96396 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  | 119.79 | 104.33 | 5.08 | 10.1 | 0 | 0.28
------ | C. SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.009 | 149.87 | 1.34 | 0.47277 | 0.19953 | 0.67653 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.021 | 64.67 | 1.35 | 0.14049 | 0.46557 | 0.75201 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 280.15 | 0.56 | 0.3221 | 0.04998 | 0.18822 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.028 | 72.35 | 2.02 | 0.18732 | 0.69972 | 1.1388 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 260.16 | 2.08 | 0.59072 | 0.24176 | 1.2488 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.022 | 102.99 | 2.26 | 0.14718 | 0.66484 | 1.4538 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 25.12 | 0.75 | 0.231 | 0.5226 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | 1 | 106.33 | 106.33 | 101.74 | 1.63 | 2.68 | 0 | 0.28
------ | C. SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.004 | 204.79 | 0.81 | 0.2316 | 0.08868 | 0.49888 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.026 | 88.28 | 2.29 | 0.17394 | 0.57642 | 1.5449 | 0 | 0
96400 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  | 109.03 | 90.46 | 6.12 | 12.45 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1.1 | 61.71 | 67.88 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.3 | 62.01 | 18.6 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.019 | 199.9 | 3.79 | 1.1092 | 0.50597 | 2.1829 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.045 | 88.01 | 3.96 | 0.30105 | 1.1984 | 2.4611 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.009 | 149.87 | 1.34 | 0.47277 | 0.19953 | 0.67653 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.055 | 64.67 | 3.55 | 0.36795 | 1.2193 | 1.9695 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.011 | 260.16 | 2.86 | 0.81224 | 0.33242 | 1.7171 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.053 | 102.99 | 5.45 | 0.35457 | 1.6017 | 3.5022 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 25.12 | 1.6 | 0.4928 | 1.1149 | 0 | 0 | 0
97086 | C. SINAPI |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 |  |  | 151.07 | 66.35 | 84.72 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6.71 | 0.11 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.37 | 6.77 | 2.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.44 | 2.37 | 1.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.095 | 16.17 | 1.53 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.38 | 23.17 | 31.97 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.444 | 26.45 | 38.19 | 11.1044 | 27.0894 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.357 | 32.13 | 75.73 | 18.1253 | 57.6051 | 0 | 0 | 0
97090 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG |  |  | 14.48 | 13.56 | 0.92 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 0.555 | 18.39 | 10.2 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 0.455 | 6.02 | 2.73 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 26.23 | 0.28 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.011 | 25.1 | 0.27 | 0.08657 | 0.18953 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 32.31 | 1 | 0.24397 | 0.75764 | 0 | 0 | 0
97114 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M |  |  | 0.44 | 0.07 | 0.37 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00715 | 32.55 | 0.23 | 0.056271 | 0.17646 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00786 | 25.12 | 0.19 | 0.060522 | 0.13692 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.00236 | 10.82 | 0.02 | 0.020343 | 0 | 0.005192 | 0 | 0
97635 | C. SINAPI |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  | 17.1 | 4.78 | 12.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4591 | 28.61 | 13.13 | 3.6131 | 9.5217 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1582 | 25.12 | 3.97 | 1.2181 | 2.7558 | 0 | 0 | 0
97914 | C. SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM |  |  | 2.82 | 1.04 | 0.52 | 1.26 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0139 | 174.96 | 2.43 | 1.0016 | 0.3607 | 1.0696 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.006 | 65.66 | 0.39 | 0.04014 | 0.1557 | 0.19812 | 0 | 0
98504 | C. SINAPI |  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  | 11.01 | 7.58 | 3.43 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 6.07 | 6.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 25.12 | 3.92 | 1.2043 | 2.7245 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 26.16 | 1.02 | 0.30772 | 0.71514 | 0 | 0 | 0
98525 | C. SINAPI |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 |  |  | 0.43 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 25.12 | 0.07 | 0.0231 | 0.05226 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 26.16 | 0.07 | 0.02361 | 0.05487 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0024 | 75.61 | 0.18 | 0.016056 | 0.067392 | 0.098016 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0006 | 185.33 | 0.11 | 0.03408 | 0.016848 | 0.06027 | 0 | 0
DI-C.1217 | C. PRÓPRIA |  | IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO | UN |  |  | 55.75 | 38.29 | 17.46 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 7.83 | 31.32 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 4 | 0.22 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 25.12 | 18.84 | 5.775 | 13.065 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 37.66 | 4.7075 | 0.31125 | 4.3963 | 0 | 0 | 0
DI-C.1218 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 |  |  | 577.5 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1 | 577.5 | 577.5 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.1768 | C. PRÓPRIA |  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 |  |  | 556.4 | 535.08 | 21.22 | 0.08 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.163 | 453.34 | 527.2344 | 527.2344 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 32.55 | 16.4052 | 3.9665 | 12.4387 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 25.12 | 12.6605 | 3.8808 | 8.7797 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.066 | 1.11 | 0.07326 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.02376
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.066 | 0.44 | 0.02904 | 0 | 0 | 0.02904 | 0 | 0
ET-C.2642 | C. PRÓPRIA |  | PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212 | M2 |  |  | 90.38 | 62.45 | 25.79 | 0.72 | 0 | 1.42
------ | C. PRÓPRIA | ET-C.1768 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 | 0.1 | 556.4 | 55.64 | 53.508 | 2.122 | 0.008 | 0 | 0.002
------ | C. SINAPI | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8 | 2.66 | 2.128 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 1.416
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 32.55 | 16.275 | 3.935 | 12.34 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 25.12 | 16.328 | 5.005 | 11.323 | 0 | 0 | 0
IE-C.1273 | C. PRÓPRIA |  | POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M | UN |  |  | 246.57 | 237.86 | 8.71 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 66.86 | 234.01 | 234.01 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.12 | 12.56 | 3.85 | 8.71 | 0 | 0 | 0
IH-C.1300 | C. PRÓPRIA |  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCRETO. REF: SICRO 2 - 2 S 04 960 51 - BLS 02 | UN |  |  | 1011.91 | 645.99 | 364.75 | 0.69 | 0 | 0.48
------ | C. SINAPI | 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 5.68 | 85.85 | 487.628 | 362.384 | 125.1304 | 0.0568 | 0 | 0.0568
------ | C. SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.24 | 90.98 | 112.8152 | 66.1292 | 46.6736 | 0 | 0 | 0.0124
------ | C. SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.31 | 169.51 | 52.5481 | 13.7299 | 38.4617 | 0.2449 | 0 | 0.1116
------ | C. SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.25 | 416.49 | 104.1225 | 86.6775 | 17.1125 | 0.17 | 0 | 0.1625
------ | C. SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.06 | 469.3 | 28.158 | 23.9946 | 4.0836 | 0.0408 | 0 | 0.039
------ | C. SINAPI | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.09 | 552.85 | 49.7565 | 40.6692 | 8.8182 | 0.1755 | 0 | 0.0936
------ | C. SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4.1 | 10.9 | 44.69 | 43.665 | 1.025 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.51 | 37.66 | 132.1866 | 8.7399 | 123.4467 | 0 | 0 | 0
IH-C.2652 | C. PRÓPRIA |  | GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 164.2 | 128.22 | 35.98 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 4.64 | 11.38 | 52.8032 | 52.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.071 | 41.53 | 2.9486 | 2.9486 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.9 | 20.9 | 6.64 | 14.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.27 | 25.27 | 6.64 | 18.63 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 3.075 | 12.16 | 37.392 | 37.392 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 0.669 | 28.16 | 18.839 | 15.8887 | 2.9503 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.555 | 10.9 | 6.0495 | 5.9108 | 0.13875 | 0 | 0 | 0
PI-C.1052 | C. PRÓPRIA |  | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 |  |  | 31.39 | 25.6 | 5.79 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.55 | 5.13 | 2.8215 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.176 | 74.5 | 13.112 | 13.112 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.132 | 38.95 | 5.1414 | 5.1414 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 33.74 | 6.3094 | 1.7241 | 4.5852 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 25.12 | 1.7333 | 0.5313 | 1.202 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5330 | DILUENTE EPOXI | L | 0.044 | 51.49 | 2.2656 | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
PI-C.2950 | C. PRÓPRIA |  | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. SINAPI 84665 02/2021 | M2 |  |  | 30.94 | 12.93 | 18.01 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.35 | 16.51 | 5.7785 | 5.7785 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 33.74 | 16.87 | 4.61 | 12.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 25.12 | 8.2896 | 2.541 | 5.7486 | 0 | 0 | 0
PV-C.1148 | C. PRÓPRIA |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 |  |  | 117.72 | 102.19 | 15.17 | 0.36 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0065 | 115 | 0.7475 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0568 | 62.01 | 3.5222 | 3.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 28.61 | 11.3725 | 3.1283 | 8.2441 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 25.12 | 9.9852 | 3.0608 | 6.9245 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 9.64 | 0.039524 | 0.035096 | 0 | 0.004428 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1947 | 0.51 | 0.099297 | 0 | 0 | 0.099297 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 10.82 | 0.52261 | 0.41635 | 0 | 0.10626 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 1.03 | 0.15491 | 0 | 0 | 0.15491 | 0 | 0
------ | I. ORSE | 13913 | PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA, DE CONCRETO VIBRADO FCK=35MPA, EM DIVERSAS CORES, DIMENSÕES 0,20X0,20X0,06M. DA RELEVO PREMOLDADOS/SIMILAR. | M2 | 1.03 | 88.62 | 91.2786 | 91.2786 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-C.1149 | C. PRÓPRIA |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 |  |  | 117.72 | 102.19 | 15.17 | 0.36 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0065 | 115 | 0.7475 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0568 | 62.01 | 3.5222 | 3.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 28.61 | 11.3725 | 3.1283 | 8.2441 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 25.12 | 9.9852 | 3.0608 | 6.9245 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 9.64 | 0.039524 | 0.035096 | 0 | 0.004428 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1947 | 0.51 | 0.099297 | 0 | 0 | 0.099297 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 10.82 | 0.52261 | 0.41635 | 0 | 0.10626 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 1.03 | 0.15491 | 0 | 0 | 0.15491 | 0 | 0
------ | I. ORSE | 13913 | PISO INTERTRAVADO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA, DE CONCRETO VIBRADO FCK=35MPA, EM DIVERSAS CORES, DIMENSÕES 0,20X0,20X0,06M. DA RELEVO PREMOLDADOS/SIMILAR. | M2 | 1.03 | 88.62 | 91.2786 | 91.2786 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-C.2421 | C. PRÓPRIA |  | PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 |  |  | 271.77 | 266.32 | 5.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.4 | 40.45 | 16.18 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 25.41 | 4.3197 | 1.1288 | 3.1909 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 19.78 | 3.3626 | 1.1084 | 2.2542 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-C.2422 | C. PRÓPRIA |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 |  |  | 271.77 | 266.32 | 5.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.4 | 40.45 | 16.18 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 25.41 | 4.3197 | 1.1288 | 3.1909 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 19.78 | 3.3626 | 1.1084 | 2.2542 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-C.2614 | C. PRÓPRIA |  | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 |  |  | 8.11 | 3.17 | 4.94 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.1 | 1.45 | 1.595 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 32.55 | 6.51 | 1.574 | 4.936 | 0 | 0 | 0
PV-C.3447 | C. PRÓPRIA |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. REF SINAPI 92398 | M2 |  |  | 92.86 | 82.61 | 10.04 | 0.21 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 115 | 6.532 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0098 | 62.01 | 0.6077 | 0.6077 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2632 | 28.61 | 7.5302 | 2.0714 | 5.4588 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2632 | 25.12 | 6.6116 | 2.0266 | 4.5849 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 9.64 | 0.05302 | 0.04708 | 0 | 0.00594 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1261 | 0.51 | 0.064311 | 0 | 0 | 0.064311 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0038 | 10.82 | 0.041116 | 0.032756 | 0 | 0.00836 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1278 | 1.03 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.13163 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | PV-I.3435 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0041 | 71 | 71.2911 | 71.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
SP-C.1178 | C. PRÓPRIA |  | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN |  |  | 254.59 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SP-I.1103 | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN | 1 | 254.59 | 254.59 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 0
SP-C.1815 | C. PRÓPRIA |  | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA TAPUME PLASTICA, COR LARANJA, H=1,20 M. REF. 85423 | M2 |  |  | 14.68 | 10.08 | 4.6 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.04 | 37.41 | 1.4964 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 32.13 | 1.9278 | 0.4614 | 1.4664 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 25.12 | 4.5216 | 1.386 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7 | 6.77 | 4.739 | 4.739 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SP-C.2631 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  | 345.03 | 303.17 | 41.86 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 6.77 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 16.17 | 1.7787 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32.13 | 32.13 | 7.69 | 24.44 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.12 | 25.12 | 7.7 | 17.42 | 0 | 0 | 0
SP-C.2816 | C. PRÓPRIA |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 |  |  | 33.72 | 7.06 | 18.68 | 7.98 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 64.57 | 16.1425 | 1.6725 | 6.4875 | 7.9825 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.12 | 17.584 | 5.39 | 12.194 | 0 | 0 | 0