Nº	Descrição Sumária / Horas Planejadas	Área / Subárea / Assunto	Status de Execução	Ordem de Serviço	Resultados Apresentados através de:
01	Atividades Administrativas / (400 horas)	01 - Controle de Gestão / 04 – Controles Internos / 06 – Atuação da Auditoria Interna	Executada	OS 01 e 02	NT 01 / NT 02 / RAINT
02	Demandas CGU / (100 horas)	01 - Controle de Gestão / 02 – Controles Externos / 10 – SFC	Executada	OS 01	RAINT
03	Demandas TCU / (100 horas)[1]	01 - Controle de Gestão / 02 – Controles Externos / 04 – TCU	Executada	OS 01	RAINT
04	Cursos, eventos e treinamentos / (600 horas)	01 - Controle de Gestão / 04 – Controles Internos / 06 – Atuação da Auditoria Interna	Executada	OS 03	RAINT
05	Fortalecimento da Auditoria Interna / (200 horas)	01 - Controle de Gestão / 04 – Controles Internos / 06 – Atuação da Auditoria Interna	Executada	OS 04	RA 03 / RAINT
06	RAINT 2014 / (150 horas)	01 - Controle de Gestão / 04 – Controles Internos / 06 – Atuação da Auditoria Interna	Executada	OS 06	-
07	Acompanhamentos Recomendações AUDIN / (200 horas)	01 - Controle de Gestão / 04 – Controles Internos / 06 – Atuação da Auditoria Interna	Executada	OS 16 / Processo n° 23205.004573/2015-04	RA 11
08	Acompanhamentos Recomendações/Determinações CGU/TCU / (150 horas)	01 - Controle de Gestão / 02 – Controles Externos / 10 – SFC / 04 – TCU	Executada	OS 16 / Processo n° 23205.004573/2015-04	RA 11
09	PAINT 2016 / (200 horas)[2]	01 - Controle de Gestão / 04 – Controles Internos / 06 – Atuação da Auditoria Interna	Executada	OS 14 / Processo 23205.002564/2015-71	RA 09 – Avaliação de Risco e Controles Internos
10	Reserva Técnica / (384 horas)	01 - Controle de Gestão / 04 – Controles Internos / 06 – Atuação da Auditoria Interna	Executada	OS 02 (144 horas) / OS 08 (200 horas) / Férias (64 horas) / OS 13 (150 horas) / Rem/Red Serv (304 horas)	-
11	Férias Servidores / (624 horas)[3]	01 - Controle de Gestão / 04 – Controles Internos / 06 – Atuação da Auditoria Interna	Executada	Taíz 02-13/02 (80 horas); 22-29/04 (48 horas); 09-11/09 (24 horas) e 28/09-09/10 (80horas) – 232 horas / Marisa 05-16/01 (80 horas); 20-31/07 (80 horas) e 18-23/12 (32 horas) – 192 horas / Aline 02-13/03 (80 horas); 14-25/09 (80 horas) – 160 horas / Deisi – 04/12 – 22/12 – 104 horas / Previstas 624 – executadas 688 # 64 horas
12	Formalização da Prestação de Contas / (150 horas)	01 – Controle da Gestão / 04 – Controles Internos / 10 – Formalização da Prestação de Contas / 11 – Avaliação dos Controles Internos	Executada	OS 05 / Processo 23205.000164/2015-21	RA 01 - Simplificado
13	Controles Internos / Serviço de Transporte / (200 horas)	01 – Controles de Gestão / 04 – Controles Internos / 11 – Avaliação dos Controles Internos / 04 – Gestão de Patrimonial / 04 – Meios de Transporte / 01 – Adição de Meio de Transporte / 02 – Baixas de Meio de Transporte / 03 – Conservação de meios de Transporte / 04 – Utilização de meios de Transporte / 05 – Avaliação de meios de Transporte	Executada	OS 07 / Processo 23205.000415/2015-77	RA 02
14	Fiscalização de Contratos / Serviço de Transporte / (250 horas)[4]	06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços / 02 – Contratos de Obras, Compras e Serviços / 03 – Fiscalização Interna / 05 – Alterações Contratuais / 06 – Pagamentos Contratuais	Executada	OS 08 / Processo 23205.00802/2015-11	RA 06
15	Prestação de Contas / de Diárias e Passagens / via SCDP / (200 horas)	05 – Gestão de Pessoas / 03 – Indenizações / 02 – Diárias / 04 – Viagens/Passagens / 01 – Controles de Gestão / 04 – Controles Internos / 11 – Avaliação dos Controles Internos	Executada	OS 10 / Processo 23205.001928/2015-03	RA 04
16	Fiscalização de Contrato para fornecimento de passagens aéreas e terrestres / (200 horas)	06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços / 02 – Contratos de Obras, Compras e Serviços / 03 – Fiscalização Interna / 05 – Alterações Contratuais / 06 – Pagamentos Contratuais	Executada	OS 11 / Processo 23205.001929/2015-40	RA 08
17	Fundação de Apoio / (400 horas)	06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços / 03 – Convênio, Contratos e Congêneres de prestação de serviços / 03 – Fiscalização Interna da execução / 06 – Prestação de Contas	Executada	OS 09 / Processo 23205.001927/2015-51	RA 05
18	Restaurante Universitário / Campus Chapecó / (400 horas)	01 – Controles de Gestão / 04 – Controles Internos / 11 – Avaliação dos Controles Internos / 06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços / 02 – Contratos de Obras, Compras e Serviços / 03 – Fiscalização Interna / 05 – Alterações contratuais / 06 – Pagamentos Contratuais / 07 – Gestão Operacional / 01 – Programação dos Objetivos e Metas / 01 – Origem do Programa/Projeto / 09 – Consistência da Metas	Executada	OS 13 / Processo 23205.002225/2015-94	RA 07
19	Auditoria Itinerante / Campi Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro Largo e Passo Fundo / (500 horas)[5]	01 – Controles de Gestão / 04 – Controles Internos / 11 – Avaliação dos Controles Internos / 04 – Gestão Patrimonial / 01 – Inventário Físico/Financeiro / 02 – Existências Físicas / 03 – Sistema de Controle / 06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços / 04 – Gerenciamento de Estoques / 02 – Administração e controle de materiais / 03 – perfil de estoque/almoxarifado / 05 – sistemas de controle de estoque	Reprogramada PAINT 2016, conforme justificativa (folhas 30 - 38) do processo/papéis de trabalho	OS 15 / Processo 23205.002927/2015-78	-
20	Assistência ao Estudante do Ensino Superior / (400 horas)	01 – Controles de Gestão / 04 – Controles Internos / 11 – Avaliação dos Controles Internos / 02 – Gestão Orçamentária / 02 - Análise da Execução / 02 – Execução da Despesa de Capital / 03 – Execução da Despesa Corrente / 07 – Gestão Operacional / 01 – Programação dos Objetivos e Metas / 01 – Origem do Programa/Projeto / 09 – Consistência da Metas	Executada	OS 12 / Processo 23205.002096/2015-54	RA 10
[1] Não houve demandas específicas do TCU – horas utilizadas para atividades administrativas, demandas da CGU e Fortalecimento da Auditoria Interna.
[2] Utilizadas 155 horas a mais do que as 200 horas previstas em função da análise de risco, uma vez que a UFFS não possui uma gestão de risco formalizada.
[3] A ação demandou 64 horas a mais do que as 624 horas planejadas para sua execução.
[4] Utilizadas 200 horas a mais do que as 250 horas planejadas.
[5] Realizado o planejamento operacional (utilizadas horas da ação “atividades administrativas”), porém, a ação foi reprogramada em função da greve dos servidores técnicos administrativos, a troca de gestão nos campi e as restrições orçamentárias (justificativa folha 30 a 38 – Processo 23205.002927/2015-78). Ainda, cabe observar que houve a redução de 304 horas/homem do PAINT 2015 em função de processos de remoção (23205.004935/2013-41)/redistribuição (23205.002202/2013-71 – 23205.003115/2015-40).

Carga Horária dos Servidores – atualizada no decorrer do exercício

Mês	Dias Úteis por Mês	Técnicos / (Carga Horária – 8h/dia)	Técnicos (atualizada) / (Carga Horária 8h/dia)		Total horas/mês*	Total (atualizado) / horas/mês
Janeiro	20	3	3		480	480
Fevereiro	18	3	3		432	432
Março	22	3	3		528	528
Abril	20	3	3		480	480
Maio	20	3	3		480	480
Junho	21	3	3		504	504
Julho	23	3	3		552	552
Agosto	20	3	3		480	480
Setembro	19	3	3		504	456
	01		2**			16
Outubro	20	3	2**		480	320
Novembro	14	3	2**		480	224
	06		3			144
Dezembro	17	3	3		408	408
Total	242	3	3	2	5.808	5.504***

* Número de horas no ano de 2015, considerando expediente normal de três servidores com carga horária de 8 horas/dia.
** Duas servidoras (Remoção da Aline a partir de 29/09/2015)
*** 304 horas a menos

Equipe da Auditoria Interna – Exercício de 2015

Servidor	Função/Cargo
Taíz Viviane Dos Santos	Auditor-Chefe/Auditor
Marisa Zamboni Pierezan	Assistente da Auditoria Interna/Secretário-Executivo
Aline Carla Petkowicz	Contador (Portaria de Remoção n° 1085/GR de 29 de setembro de 2015)
Deisi Maria D. Santos Klagenberg	Auditor (Portaria de Redistribuição n° 2.653 de 26/10/2015 – Exercício em 23/11/15).